{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":35,"n_cols":34,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Arbeidstype","Faktisk objekt","Faktisk ferdigdato","Utført arbeid","FDV-ID","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig","Tidligste start"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-01-30T11:46:07","30.01.2022 11:46 - TCDOS\r\nO","+LK996=910.186",912082,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-01-30T11:46:02",1,"117",441852,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-01-30T17:00:00",1,null,"2022-01-29T07:00:00","2022-01-29T08:00:00","2022-01-24T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-02-22T14:04:54","Utført kontroll","+LK996=910.186",931011,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-02-22T14:04:50",2,"117",460476,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-02-27T17:00:00",1,null,"2022-02-26T07:00:00","2022-02-26T08:00:00","2022-02-21T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-02-24T13:31:40","Skiftet motorolje                       407 timer\r\nSkiftet oljefilter motor\r\nSmurt\r\nJustert venstre dør","+LK996=910.186",932406,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-02-24T13:31:38",3,null,461827,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Oljeservice"," - ",null,null," - "]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-03-10T12:46:39","Sveist innfesting nedre bro begge sider foran","+LK996=910.186",943109,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-03-10T12:46:37",4,null,472308,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Bro venstre foran slitt løs fra ramme"," - ",null,null," - "]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-03-26T15:35:29","26.03.2022 11:43 - TCDOS\r\nUtført de reprasjoner som var mulig uten nye deler.","+LK996=910.186",950877,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-03-26T11:43:25",2.5,"117",479947,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00",1,null,"2022-03-26T07:00:00","2022-03-26T08:00:00","2022-03-21T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-02-06T09:35:49","Testet uten å finne feil","+LK996=910.186",958823,"Korrektiv vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-02-06T09:35:47",5,"117",479947,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)",null,"CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","TCDOS 26-03-2022 Nøklingsbryter til radio virker sporadisk"," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00",{"$nulls":4},"2022-03-21T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-12-14T15:21:55","Maskin skal byttes ut","+LK996=910.186",958824,"Korrektiv vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-12-14T15:21:47",0.1,"117;ZCFT-10",479947,"TCDOS","TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)",null,"CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Dørlås h.s virker ikke innefra"," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00",{"$nulls":4},"2022-03-21T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-09-27T09:57:18","Skiftet speil","+LK996=910.186",958834,"Korrektiv vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-09-27T09:57:16",1,"117",479947,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)",null,"CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","TCDOS 26-03-2022Speil må byttes"," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00",{"$nulls":4},"2022-03-21T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-03-21T11:02:33","Mont. uoriginal bolt inntil videre\r\nBestilt my bolt","+LK996=910.186",951968,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-03-21T09:07:00",3,null,481006,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Bolt i nedre bro venstre side knekt"," - ",null,null," - "]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-04-30T10:21:07","sjekk ihht liste","+LK996=910.186",972091,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-04-18T09:58:01",2,"117",500858,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-04-24T17:00:00",1,null,"2022-04-23T07:00:00","2022-04-23T08:00:00","2022-04-18T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-05-29T12:16:24","Utført","+LK996=910.186",992641,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-05-29T10:53:33",2,"117",521162,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-05-22T17:00:00",1,null,"2022-05-21T07:00:00","2022-05-21T08:00:00","2022-05-16T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-06-17T09:33:45","ikke vært i bruk","+LK996=910.186",1011855,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-06-17T09:33:42",0.5,"117",540109,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-06-19T17:00:00",1,null,"2022-06-18T07:00:00","2022-06-18T08:00:00","2022-06-13T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-07-27T12:23:21","Utført","+LK996=910.186",1031134,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-07-27T12:23:17",1.5,"117",559120,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-07-17T17:00:00",1,null,"2022-07-16T07:00:00","2022-07-16T08:00:00","2022-07-11T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-08-11T14:01:22","Ikke utført pga ingen bruk.","+LK996=910.186",1049275,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-08-11T14:01:20",0.1,"117",577025,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-08-14T17:00:00",1,null,"2022-08-13T07:00:00","2022-08-13T08:00:00","2022-08-08T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-09-07T11:29:04","07.09.2022 11:28 - TCTRG\r\nManglet kjøleveske og bør ha nytt luftfilter i år, er gitt beskjed til verkstmester.","+LK996=910.186",1068016,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-09-07T11:07:58",2,"117",595456,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-09-11T17:00:00",1,null,"2022-09-10T07:00:00","2022-09-10T08:00:00","2022-09-05T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-09-27T09:59:22","Skiftet luftfilter","+LK996=910.186",1085218,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-09-27T09:58:07",0.5,null,2181868,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","\r\nSkifte luftfilter"," - ",null,null," - "]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-10-07T13:16:31",null,"+LK996=910.186",1088488,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-10-07T13:16:02",2,"117",2185106,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-10-09T17:00:00",1,null,"2022-10-08T07:00:00","2022-10-08T08:00:00","2022-10-03T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-11-11T10:43:44","ikke vært i bruk.","+LK996=910.186",1109402,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-11-11T10:43:40",0.2,"117",2205404,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-11-06T17:00:00",1,null,"2022-11-05T07:00:00","2022-11-05T08:00:00","2022-10-31T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2022-11-29T19:02:58",null,"+LK996=910.186",1130112,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2022-11-29T19:02:21",1.5,"117",2225825,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2022-12-04T17:00:00",1,null,"2022-12-03T07:00:00","2022-12-03T08:00:00","2022-11-28T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-01-08T16:45:29","Utført","+LK996=910.186",1151962,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-01-08T16:32:15",1,"117",2247440,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-01-01T17:00:00",1,null,"2022-12-31T07:00:00","2022-12-31T08:00:00","2022-12-26T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-01-27T12:57:11","Utført","+LK996=910.186",1172162,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-01-27T12:56:09",4,"117",2267371,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-01-29T17:00:00",1,null,"2023-01-28T07:00:00","2023-01-28T08:00:00","2023-01-23T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-04-15T16:11:39","ihht liste, vasket utvendig og innvendig","+LK996=910.186",1194131,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-04-15T16:11:38",2,"117",2289149,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-02-26T17:00:00",1,null,"2023-02-25T07:00:00","2023-02-25T08:00:00","2023-02-20T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-03-03T11:53:52","Kontakt med leverandører for alternativer. Venter på svar og pris fra de.","+LK996=910.186",1195779,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-02-22T11:18:13",2.5,"ZCFT-10",2290747,"TCOJO","TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Bytte defekt hørselvern med radio. Opprettet avvik 1113000."," - ",null,null," - "]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-12-14T15:21:03","Forlenget eksosrør","+LK996=910.186",1201436,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-12-14T15:21:01",1,"ZCFT-10",2296373,"TCOPE","TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","NR 186 - Førerhytta fylles med eksos, utbedres når det er ikke behov for lengre i forhold til sesong. Vårparten"," - ",null,null," - "]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-04-07T10:51:25","07.04.2023 10:51 - TCJRL\r\nVasket og kontrollert","+LK996=910.186",1216554,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-04-07T10:21:53",1,"117",2311302,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-03-26T17:00:00",1,null,"2023-03-25T07:00:00","2023-03-25T08:00:00","2023-03-20T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-12-14T15:20:18","?","+LK996=910.186",1235266,"Korrektiv vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-12-14T15:19:58",2,"117",2311302,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)",null,"CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","TCJRL 07-04-2023 Krok til vinsj borte.\\nFørerdøren fungerer ikke\\n"," - ",null,null," - ","2023-03-26T17:00:00",{"$nulls":4},"2023-03-20T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-04-30T09:39:59","bruksforbud på denne.","+LK996=910.186",1239497,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-04-30T09:39:19",0.1,"117",2333946,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-04-23T17:00:00",1,null,"2023-04-22T07:00:00","2023-04-22T08:00:00","2023-04-17T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-06-03T08:51:51","U.S/kjøreforbud. Ikke i bruk.","+LK996=910.186",1262412,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-05-19T10:19:54",0.2,"117",2356459,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-05-21T17:00:00",1,null,"2023-05-20T07:00:00","2023-05-20T08:00:00","2023-05-15T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-07-05T07:34:21","Satt på lading, kjørt på parkering. ryddet utstyr etter bruk","+LK996=910.186",1301556,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-07-05T07:33:35",0.4,null,2395053,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Fri for strøm, ladet og satt på stall"," - ",null,null," - "]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-07-07T10:41:10","vasket","+LK996=910.186",1305789,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-07-07T10:39:56",3,null,2399241,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","sommervedlikehold"," - ",null,null," - "]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-09-25T12:26:44","Kjøreforbud på dette kjøretøyet","+LK996=910.186",1325268,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-09-25T12:25:42",0.2,"117",2418448,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-08-13T17:00:00",1,null,"2023-08-12T07:00:00","2023-08-12T08:00:00","2023-08-07T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-09-14T18:40:50","07.09.2023 11:56 - TCDNS\r\nDet er kjøreforbud på denne . ","+LK996=910.186",1346019,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-09-07T11:54:27",1.75,"117",2438904,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-09-10T17:00:00",1,null,"2023-09-09T07:00:00","2023-09-09T08:00:00","2023-09-04T07:00:00"]
["02 - Forebyggende vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-10-22T18:27:26","Ikke utført. Kjøreforbud","+LK996=910.186",1367506,"1 månedskontroll","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-10-22T18:26:26",0.1,"117",2460046,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Månedlig kontroll Utføres i henhold til standard jobb sjekkliste"," - ",null,null," - ","2023-10-08T17:00:00",1,null,"2023-10-07T07:00:00","2023-10-07T08:00:00","2023-10-02T07:00:00"]
["01 - Korrektivt vedlikehold","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","2023-11-18T15:23:51","Montert ekstra slange på eksos bak, for og lede eksos vekk fra hytte. Ryddet utstyr","+LK996=910.186",1405704,"Korrektivt vedlikehold","TC - Tromsø lufthavn","Fullført","2023-11-18T15:22:49",1.2,null,2497750,null,"TC - Tromsø lufthavn","TC200 - Tromsø Drift"," - ","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon","UTV-CFMOTO-CF800UTR-00178","UTSTYR","CA - Hovedadministrasjon"," - ","Utbedring av eksos"," - ",null,null," - "]