{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":59,"n_cols":33,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Faktisk objekt","Utført arbeid","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Faktisk ferdigdato","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Tidligste start","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig"]
["+DV=911.304-GZ0002","  Feilsøkt i elsystem det viste seg til slutt at det var en stikker i kontakten mellom påbygg og   bilen som hadde blitt dyttet inn, hvert i kontakt med Veimas og bedt dem skaffe en ny kabel \r\n  mellom påbygg og bil. Montert sammen alt og prøvd ok\r\n\r\n\r\n\r\n  2 timer",446406,"Display virker ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2008-11-25",0,"2008-11-26",null,78829,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. spreder virker ikke, display virker ikke.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Demontert kran, måtte skru løs hele røret for å fåav fyllekran.\r\nSlipt vekk litt på hver side i hull for å få skrudd kran, hatt på gjenge tape og trukket fast.\r\nDet ble tett.\r\nMontert deksel over rørgater bak.\r\n\r\n\r\n33857 km",491206,"Lekkasje.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-10-21",0,"2009-10-22",null,87391,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. lekkasje fra påfyllingstut.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Svein Erik Midtseim har sveiset på vannkoblinger for enklere rengjøring aav skruer.",467065,"Påsveising av vannstusser for rengjøring av skruer på armer.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2009-12-19",0,"2009-12-19",null,88666,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Montering av vannkoblinger \r\nUtføres av Midtsheim.","50773 - ALTA KOMMUNE",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","- Rettet nedfellingstut (midtre) , og sjekket tallerken. Var kjørt butt med.\r\n  Endel kast i tallerken , men kan gå inntil videre eller ny er kommet.\r\n- Rettet hs. sprederbomm på 305-GZ0002 Var kjørt nedi bakken og bøyd.\r\n  Rettet så godt det lot seg gjøre uten å ha påbygget på bilen.\r\n\r\nTimer: ?",465495,"Kast i spredertallerken.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-01-10T08:00:00",0,"2011-01-11T08:00:00",null,100265,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. kast i midtre spredertallerken.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Funksjonskontroll av spreder.\r\n\r\nPrøvekjørtb alt av spreder bommer, tallerkner og skruer.\r\nMålt trykk på bommene dette var likt som på 305-GZ0002.\r\nKontrollert alt av lys.\r\n\r\nMotor 110 Timer",452641,"Funksjonskontroll.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2011-09-29T08:00:00",0,"2011-09-30T08:00:00",null,108320,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Funksjonskontroll.\r\nHusk km/timer."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Feilsøkt feilkoder 503 og 318 kom fram på hver oppstart.\r\n503 can-bus og 318 hyd-olje temp.\r\nTestet, fikk ikke fram feilen.\r\nDemontert rist i toppen på beholder, Midtseim tok mål for mønepanner.\r\nKont skruer, de er veldig mjuke og den mittre skruen hadde begynt å slite i husset ut fra beholder.Mittre skruen er ca 1meter lengre enn de to andre.\r\nMidtseim lager slite foring i bunn på mittre skrue.\r\nHjalp Midtseim å montere mønepanner og slite nylon.\r\nTestet ok.\r\n\r\n137timer",494301,"Feikoder.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-01-05T08:00:00",0,"2012-01-19T12:51:43",null,111467,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. feilkoder : 503 Can-Bus  og 318  Temperatur, hydr. olje.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Feilsøkt på skade,bestilt deler.\r\nDemontert og skiftet spredertallerken og aksel\r\nRettet sprederrør  slik at tallerk er i vater.\r\n\r\n\r\n\r\nT232",478256,"Skade.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-09-06T08:00:00",0,"2012-09-19T08:00:00",null,119240,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Rep. skade på midtre sprederskål.\r\nSkadedato: 06.09.12. \r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Sommervedlikehold,skiftet alie oljer og filtre.\r\nLaget ny bolt for sikring av sprederarm hs.\r\nRepp rotorlampe bak \r\n\r\n\r\n\r\nT232",478255,"Sommervedlikehold.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-09-07T08:00:00",0,"2012-09-20T08:00:00",null,118933,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold i hht. skjema.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Feilsøkt ut i fra feilkoder \r\nMålt hydraulikktrykk er 19 bar på gjennomstrømning ok\r\nSkiftet giver justert inn denne testet ok.\r\nDe andre feilkodene vart da også borte.\r\n\r\n\r\nTimer 234",482371,"Motor starter ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2012-10-26T08:00:00",0,"2012-10-26T08:00:00",null,120773,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. motor starter ikke, se feilrapport.\r\nFeilkode 316: Nødstopp.\r\nFeilkode 317: Hydr. oljetrykk.\r\nFeilkode 309 : Brudd på kabel til oljetrykksbryter/måler.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Kombispreder er forsøkt kjørt av bil uten og demontere kontakter.\r\n\r\nLyskontakten er dratt i filler, bestilt ny og koblett opp.\r\n\r\nAlt ok.\r\n\r\n150 Timer",489306,"Defekt lyskontakt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-04-17T08:00:00",0,"2013-04-18T08:00:00",null,126918,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Rep. defekt lyskontakt.\r\n\r\nHusk timer.\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Det er 16 T siden service, kontrollert olje nivå, og sett over alle smørepungter, kontrollert kontakter og utført funksjonskontroll. \r\n\r\n248T",491607,"Sommervedlikehold 2013","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-09-30T08:00:00",0,"2013-10-01T10:13:47",null,131715,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Sommervedlikehold med funksjonskontroll.\r\n\r\nHusk timer.\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Klargjort for sveising av støttebein. Utføres av Midsheim.",491816,"Støttebein bøyd","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2013-12-04T08:00:00",0,"2013-12-04T08:00:00",null,133453,null,"GM - Oslo lufthavn","G5000 - Direktør Teknologi og infrastruktur","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","SK - "," - ","Kont / rep bøyd støttebein,låsing til støttebeinet er bøyd.\r\nUtføres av S.E. Midtseim.","50773 - ALTA KOMMUNE",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","SERVICE:\r\nByttet motor olje og filter.\r\nByttet diesel filter.\r\nByttet luftfiltre.\r\nByttet 2stk hyd trykkfiltere.\r\nByttet hyd returfilter.\r\nKontrollert reim og strammer.\r\nByttet begge batteriene og to stk batteri kabelsko. \r\nSmørt alle nippler.\r\nUtført funksjonskontroll.\r\nKontrollert koblingsbokser.\r\nKontrollert alle slanger og koblinger.\r\nKontrollert allt lys. gjort rein 15 pola kontakt for vann og irr.\r\n\r\nREP:\r\nByttet begge arb lampene på bomma.\r\nByttet induktivgiver på midtre utkaster.\r\nJustert 3stk induktivegivere som hadde for stor avstand.\r\n\r\n254 Timer",511977,"Sommervedlikehold og rep 2014","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2014-09-22T10:57:47",33,"2014-10-13T14:32:03",null,146865,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold etter skjema.\r\nSe gjennom feilrapportboka.\r\n\r\nRep. feil og mangler\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2014-10-01","2014-10-15"]
["+DV=911.304-GZ0002","Lag D\r\nH.Heiberg",516809,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-02-05T22:22:15",4,"2015-02-05T22:22:15",null,2011050,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2015-01-21T12:56:34","2015-01-28T12:56:34"]
["+DV=911.304-GZ0002","kont finner ingen feil.alt virker ok.",517605,"Armer går ikke i parkposisjon.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-02-09T14:00:26",1,"2015-02-09T15:01:59",null,153228,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont/ rep lar seg ikke kjøre inn i parkposisjon.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2015-02-09T14:00:19","2015-02-10T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","sprekk i tank H side.\r\ntappet 300l kjemi fra tank/rør\r\nstøvsugd ut borre spon fra tank.\r\nbytt Tank.\r\nfylt med vann, ingen lekasjer.\r\ntvanstyrt spreder tallerken H side ned. da virker inn og ut pakking som normalt.\r\n\r\nTime teller def. tår på 2 T",524228,"Høyre væsketank lekker.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-06-03T07:56:39",18,"2015-06-05T14:14:04",null,157773,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. tank som lekker,området er merket med rød tusj.\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2015-06-01T07:00:00","2015-06-23T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","SERVICE:\r\nByttet motor olje og filter.\r\nByttet diesel filter.\r\nByttet luftfiltre.\r\nByttet 2stk hyd trykkfiltere.\r\nByttet hyd returfilter.\r\nKontrollert reim og strammer.\r\nsmørt opp\r\nkontrollert slanger og koplinger\r\nkontrollert innfestning\r\n\r\n\r\nREP:\r\nsveiset sammen feste lås til H spreder arm\r\nlakkert.\r\nlakkert over gammel sveisejobb på ramme forsterkninger på sidene foran H og V side.\r\n\r\nFunksjonstestet av plasstjenesten. alt ok.\r\nDrift timer: 380\r\nMotor timer: 239,54",530961,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-10-07T09:19:52",12,"2015-10-12T07:28:24",null,2018294,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2015-08-31T07:00:00","2015-10-15T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Lag B\r\nSteen/Fredrikstad",533702,"Smøring og kontroll 1. runde vinter 2015","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-26T11:53:57",2,"2015-11-26T11:53:57",null,2021731,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2015-11-24T09:39:46","2015-12-01T09:39:46"]
["+DV=911.304-GZ0002","Slettet log filene på CF minnebrikka.",537910,"Tømme CF-minnekort","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-01-25T14:26:31",1,"2016-01-25T14:27:20",null,167072,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Tømme Minnekort.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2016-01-25T14:05:12","2016-01-26T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Tatt sommervedlikehild i hendhol til skjema.\r\nIKKE filter og oljer,bare kontrollert.\r\nSett i alle koblingsbokser og kontakter.\r\nsmurt alle smørepunkter\r\n\r\nRepp baklys skiftet pærer og rengjort kontakt til bil\r\nSkiftet 4 stk hydraulikkslanger ut til motorer på armer\r\nRepparert blinklampe vs ,prismer hadde løsnet montert disse igjenn.",553343,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-16T10:20:36",16,"2016-11-21T14:35:34",null,2029540,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2016-08-01T07:00:00","2016-11-01"]
["+DV=911.304-GZ0002","Rettet rekverk oppe på platform.\r\nRettet hs holder for baklys.\r\n\r\n\r\nTimer 433",552868,"Skader oppe og nede bak.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-11-17T12:31:06",2,"2016-11-17T12:31:11",null,179189,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rep. skader.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2016-11-17T07:00:00","2016-11-21T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Feilsøkt på vannkobling for spyling, mangler pakning \r\nMontert på ny pakning ok",567909,"Mangler pakning på vannkobling.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-03-28T08:41:54",1,"2017-03-28T08:43:16",null,183353,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Mangler pakning på vanntilkobling for rengjøring/spyling av venstre bom.\r\nHusk km/timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2017-02-06","2017-02-06"]
["+DV=911.304-GZ0002","Feilsøkt på kode 309, som sier brudd i kabel på oljetrykksbryter.\r\nTror dette er bryter til motoroljetrykk.\r\n\r\nSett over ledninger og rengjort kontakter for kjemi og fettet opp igjen.\r\nFinner ingen feil og alt virker som det skal.\r\nKjørt i 1 time.\r\nKode309 har kommet tilbake feilsøkt mere på den\r\nKont ledninger og kontaktstykker finner ingen feil\r\nDemontert oljetrykksbryter målt denne ,denne er ustabil ved målinger\r\nfått tak i ny giver på biltema hentet denne\r\nMontert giver ,måtte gjøre om kontaktstykke\r\nTestet alt i orden.\r\n\r\n\r\n.......Timer",585272,"Feilmld 309","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-11-22T08:13:57",8.5,"2017-12-08T15:02:00",null,199391,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Brudd på kabel på bryter på oljetrykk.."," - ",null,null," - ",null,null,0,null,"2017-11-21T07:00:00","2017-11-21T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","bytt motorolje og filter\r\ndiesel filter\r\ndieselfilter fra tank\r\nluftfiltere\r\ntrykkfilter hyd 2 stk\r\ntrykkfilter hyd.\r\nreturfilter hyd\r\nhydraulik olje\r\nsjekk kjemifiltre OK\r\nmontert cortec i elskap 2 stk\r\n\r\nsmørt opp kontakter\r\nsmørt bokser med pol spary\r\nsjekk hydslanger\r\nsjekk kjemislanger \r\npussa rein poler på hovedstrømsbryter, spaya med pol spray\r\nlada batteri + batteri test OK\r\nettertrekt bolter til innfestning\r\nettertrekt bolter til hyd rørbak etter lekasje\r\nsmørt\r\nsjekk lys\r\n\r\n\r\noppstart av motor, lekker olje fra olefilter.\r\ndemontert og gjort rein og bytt filter. test OK\r\n \r\nREP: \r\nwire til bolt bak H\r\nkjetting til lokk bak\r\nbytt arbeidslampe v tallerken.\r\n\r\nDrifttimer tot: 349:55",585271,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-12-08T08:35:00",21,"2017-12-08T15:02:15",null,2040418,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2017-11-27T07:00:00","2017-12-04T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Demontert rettet holder for baklampe vs\r\nSkiftet vs baklampe da denne var knust.",612142,"Skade V.side bak.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-05-07T13:03:00",2,"2018-05-07T14:31:16",null,214973,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rygget på av Swingo i maskinhall"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2018-05-07T13:02:50","2018-05-11T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","utfør servis etter skjema og boka.\r\nbytt \r\nmotorolje\r\nmotoroljefilter\r\ndieselfilter\r\ndiesel forfilter\r\nluftfiltre\r\nhyd retur filter\r\nhyd trykkfiltere\r\nhyd trykkfilter\r\nhyd olje.\r\n\r\nsjekka og lada batteri\r\nhydslanger/rør\r\nkjemislanger og filtre\r\nelsystem\r\nskrudd opp alle bokser og hat på batteri pol spray\r\nsjekka tallerkener og mateskruer\r\nsmørt\r\nvask\r\ntest kjørt.\r\n\r\nKM2127\r\nT 650\r\nmotor tot 418:11 timer",618689,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-02T09:17:39",14,"2018-10-04T12:57:23",null,2062419,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2018-07-30T07:00:00","2018-08-06T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Midtre tallerken går ikke rett.\r\ndemontert.\r\ntallerken ok. Er slakk i akselen opp i hyd motorene. demontert og funnet ut av lagrene er utslitt. Dreid ny slepering.  Byttet lager og tettering. Montert smørenippel. \r\nFremdeles litt kast i aksling. Får gå til neste sommer.\r\nByttet induktiv giver til arm inn V side.\r\nlekker hyd olje fra rør/kobling h side, dro til OK\r\nlekker hyd olje fra rør/kobling v side, dro til OK\r\nlekker hyd olje bak mellom mateskruene, dro til OK\r\nLekker hyd olje bak under beskyttelsesdeksel. Strammet.Ok\r\nirra henger kontakt, demontert og gjort rein OK\r\nBaklykt V side er koblet feil. Koblet om. Ok\r\nSkiftet induktiv giver til tallerken ned v side.\r\n\r\nlitt slakk i midtre mateskrue, men skal ikke gjøres noe med det nå.\r\n\r\nMotor tot: 418:11 timer",618807,"Rep. etter sommervedlikehold 2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-10-04T10:46:09",25.5,"2018-10-09T10:00:59",null,227468,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2018-10-03T07:00:00","2018-10-05T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","feilsøkt. brendt kontakt i bakramme på bil. x6 kontakt.\r\nkoblet fra brendte ledninger. maskin kan brukes.\r\nbytta kontakt, men ikke strøm i kontakta. \r\nsjekka sikkringer OK\r\ndemontert og sjekke sikkringer på lysstyreenheten som sitter under sikkringsholeren de var hele.\r\nmålt meg ut fra påbygger boks foran og bakover i ramma\r\n\r\nbytt alle kontaktene bak pga irr og slappe kontakthyllser.\r\nfikk da strøm i 15 pol kontakta.\r\nikke strøm på påbygger del.\r\ndemonterte lamper og ohma på lamper til 15 pol ok.\r\n\r\nbytter 15pol kontakt på påbygger del siden den er slapp og litt korosjon i hylsene.\r\ntest OK",657238,"Baklys virker ikke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-12-28T08:06:24",31,"2019-01-02T14:51:04",null,234696,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. lys\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,5,null,"2018-12-27T07:00:00","2018-12-27T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Smøring og kontroll 3. runde vinter 2018/2019\r\nVLD",632261,"Smøring og kontroll 3. runde vinter 2018/2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-02-16T02:11:43",2,"2019-02-16T02:11:50",null,2078862,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2019-02-13T07:00:00","2019-02-20T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Veimas har manipulert kalibreringsdata sånn at denne legger mindre på sidene enn på midt-tallerken.\r\nKalibreringsverdi for sidetallerkener er endret fra 106 til 95.\r\nSkal testes gjennom vinteren",669842,"Ønsker mer utlegg på sentertallerken enn sidene.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-08-23T08:21:07",0,"2019-09-05T10:29:11",null,255565,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Ønske fra brukere om å få mer utlegg på sentertallerken enn de på sidene.\r\nUndersøke med leverandør om dette kan programmeres eller om mer omfattende må til.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok","58288 - VEIM AS",null,null," - ",null,null,7.5,null,"2019-08-23T08:16:15","2019-09-30T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Utført service iht skjema.\r\n\r\nProblemer med å få tallerkner til å gå ned.\r\n\r\nEttertrekt div. hydraulikkoblinger.\r\n\r\nKnekt kran på fyllepumpe- er bestilt.\r\n\r\n466t",673306,"Service  2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-18T09:11:19",18,"2019-10-14T13:27:57",null,2095236,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2019-07-29T07:00:00","2019-08-05T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Arbeidslys på sidetallerkner er oppirret.\r\nForsøkt rengjort og byttet pærer, er def.\r\nByttet til 27w LED lamper.\r\n\r\nLekkasje på kobling for fylling bak.\r\nDemontert, rengjort gjenger.\r\nMontert med gjengetetning og gjengetape.\r\nKran bak for pumping av / på er knekt, ny er bestilt 25/9\r\n21/10\r\nForsøkt å bytte kran, ny kran har forskjellige gjenger enn eksisterende.\r\nKontaktet Veimas for om mulig skaffe lik kran/ evt nødvendige deler.\r\nSlange mellom kraner og filter til tank har sprekker i overflate, spiral er rusten.\r\nBestilt slange på Tools 22/10\r\n\r\nBakbjelke med baklys og kraner er løs i feste.\r\nFirkantrør er klemt inn av bolter i feste.\r\nRettet vegger i firkantrør, laget avstandsstykker og festet\r\n\r\nParklys venstre side bak kommer og går.\r\nRengjort pæreholder for irr, byttet pære.\r\n\r\nSidetallerkner går ikke ned.\r\nForsøkt å kjøre manuelt på sentral, får ikke nok trykk.\r\nDemontert sylindre og overføring.\r\nOverføring er rustet og går tregt.\r\nPusset ren bolter og foringer, løsnet lager.\r\nSmurt og montert.\r\n\r\nSlanger til sidetallerkner er sprekt i gummi ved opplagring av arm begge sider.\r\nSkiftet 4 slanger.\r\n\r\nEttertrekt div rørkoblinger (mange) pga lekkasje og svetting, rengjort.\r\n\r\nFår feilmelding ved varmkjøring;\r\n465- hastighet tallerken 1.\r\n485- hastighet mateskrue 1.\r\n\r\nProposjonalventil for midtre skrue går ikke lenger ned enn ca 45 g/m2\r\nDemontert ventil, funnet treghet i sleide.\r\nRengjort, kontrollert bevegelse på sleide, ok.\r\nMontert, testkjørt.\r\n\r\nTurtallsignal på midtre tallerken er ustabilt, varierer fra 14 til 360 rpm, skal være 320.\r\nAksel til tallerken er bøyd, mulig feilkilde.\r\nTurtall virker stabilt etter rep av sleide for skrue, avventer.\r\n\r\nTestkjørt, kontrollert for lekkasjer, ok.\r\n\r\nVed parkering må motor startes og midtre tallerken kjøres opp.\r\nDa kommer feilvarsel om oljetrykkbryter på motor.\r\nFeilsøkt på ledningsnett og bryter, bryter er defekt.\r\nBestilt ny bryter på RønRek.\r\nByttet oljetrykkbryter, testet, ok.\r\n\r\nParkert flak i maskinhall.\r\n466t",680577,"Rep. etter service 2019","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-24T13:49:57",43,"2019-10-28T09:17:14",null,258694,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler etter service.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-09-24T10:08:21","2019-10-15"]
["+DV=911.304-GZ0002","Byttet dieselfilter på slange var helt fult med dieseldyr.\r\nDemontert og tatt av dieseltank,vasket ren denne\r\nmontert sammen\r\nDemontert og byttet hovedfilter for diesel var mye drit i filter\r\nBlåst rent slanger,fylt diesel og lyftet anlegg.\r\nStartet opp og testet maskin ok\r\n\r\nTimer 524",703090,"Slangefilter til Hatz  fullt av slangerester ( Grums )","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-03-11T10:16:43",5,"2020-03-11T14:27:48",null,274852,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Skifte filter og vurdere slange skift.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-03-06T07:00:00","2020-03-06T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","utført ettervedlikeholdsplan\r\n\r\n\r\n480 t",731042,"Service  2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-15",12,"2020-09-24T10:37:33",null,2134260,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ",null,null,15,null,"2020-07-29T07:00:00","2020-08-05T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Smøring og kontroll\r\nTimer: 527",735270,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-20T17:12:16",4,"2020-11-20T17:12:49",null,2154038,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2020-11-20T07:00:00","2020-11-27T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","løsnet bolt\r\nsmørt bolt ok\r\nkjørt maskin smørt bolten nå nedløpstrakt stå nedover\r\ngjort med alle nedløpstrakt",740120,"Tett smørepunkt v.nedløpstrakt.hengselbolt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-24",3,"2020-11-24T14:53:25",null,290270,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep.  tett smørepunkt i bolt..\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-11-23T07:00:00","2020-11-23T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Tatt og slettet minne på minnebrikke for spreder \r\n\r\n 3 POSTER SOM IKKE MÅ SLETTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\n\r\n\r\n- OSL304.VRG\r\n- KNOTTEN.DBF\r\n- Safety\r\n\r\nDette er programvaren til Vpaden\r\n\r\n\r\n\r\nMotortimer 526",742654,"Kontrollere / tømme minnebrikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-11-30T12:23:03",1,"2020-11-30T12:48:19",null,290941,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kontrollere / tømme minnebrikke.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-11-30T11:54:08","2020-12-01T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Timer 770\r\ndemontert og rettet aksel til sentertallerken+rettet tallerken.\r\nLagere var feilmontert i holder så dette  kan ha gjort kastet verre enda.\r\nLagere var ok så alt ble remontert",742542,"MYE kast i mittre spredertallerken","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-12-14T14:14:47",4,"2020-12-15T09:06:05",null,291434,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Rep skade.\r\n\r\nKont / rep. kast i spredertallerken / aksling\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-12-09T07:00:00","2020-12-14T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Smøring og kontroll\r\nTimer: 775",748361,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-04T15:13:42",2,"2021-01-04T15:14:41",null,2161408,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll"," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2021-01-04T07:00:00","2021-01-11T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Smøring og kontroll",750710,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-27T15:20:15",8,"2021-01-27T15:20:15",null,2165293,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ",null,null,2,null,"2021-01-22T07:00:00","2021-01-29T07:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Utført service i henhold til skjema.\r\nByttet\r\nMotorolje + filter\r\nDieselfilter\r\nLuftfilter\r\nHydraulikkfiltre og hydraulikkolje.\r\n\r\nSjekket alle koblingsbokser for fukt og irr. Byttet cortec i de to el hovedskapene.\r\nSjekket og smørt kontakter.\r\nStrammet alle slangeklemmer.\r\nSjekket for løse bolter.\r\nSmørt alle smørepunkt.\r\nSjekket hydslanger og elkabler.\r\nAvfettet og vasket.\r\nPrøvekjørt alle funksjoner- Alt OK.\r\n\r\n553 t",814809,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-20T09:01:24",15.5,"2021-09-24T08:57:05","07",346775,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2021-08-02T07:00:00","2021-08-08T17:00:00",15,null,"2021-08-02T07:00:00","2021-08-03T12:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Så at det var mye irr rundt sikring til gløding av motor. Den var nesten helt irret opp. Hadde nok ikke lenge igjen før den hadde røket.\r\nIrret fast i sirkingsholderen, så måtte bytte ut hele sikringsholderen med ny og nye stikkere. Sjekket releet som var ved siden av og det var mye irr på det så byttet til et nytt.\r\nEn del kast i midtre spredertallerken. Demonterte av tallerken, sjekket kast i akslingen, var minimalt. Prøvde rette tallerknen. Det ble litt bedre. Skal en få det 100% må en ha ny tallerknen.\r\n\r\n553 t\r\n",835650,"Rep. etter service 2021","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-22T14:40:48",9,"2021-09-24T08:58:15","07",367195,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler etter service"," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Smøring og kontroll",880169,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-17T17:08:11",6,"2021-12-17T17:08:56","VLE",411000,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.556............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-08T07:00:00","2021-12-14T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Rotorlampe defekt, Satt på ny og testet at den fungerer. ",898544,"Rep. gul blink venstre bom","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-31T10:22:00",1.5,"2021-12-31T10:22:04","07",429116,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Gul blink venstre bom falt av under vasking , lampe ligger på gulvet i bilen."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Tatt inn brikke i fra bil slettet alle oppdrag i fra denne.\r\n\r\nTimer 763",899573,"Minnebrikke er full , tømmes.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-04T07:35:29",1.5,"2022-01-04T08:30:02","07",429500,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Misstanke om full minnebrikke..."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002",null,895045,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-17T07:41:38",1,"2022-01-17T14:08:54","VLC",425664,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2021-12-28T07:00:00","2022-01-03T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","demontert og bytta reim.\r\nmontert sammen.\r\n",931615,"Skifte drivreim dynamo.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-18T10:18:44",1.5,"2022-02-18T10:18:46","07",461060,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Mistanke om utslitt drivreim dynamo."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002",null,918906,"Hovedkontroll iht. kontrollskjema","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-23T17:58:49",1,"2022-02-23T18:01:51","FAGP",448553,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.1077\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2022-02-01T07:00:00","2022-02-07T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","feilsøkt.\r\nirra av en jordingledning. lagt opp ny.\r\nda starter motoren og alt virker,\r\nsjekka mateskuer om de sitter, det gjør de ikke.\r\npakka ut å prøvekjørt alt OK ",1023891,"Rep. motor som starter/stopper ,feil mld.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-06-28T11:45:27",3,"2022-06-28T11:46:35","07",551972,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Aggregat motor starter og stopper  , feilmelding kabel brudd oljetrykksgiver."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","utført servis.\r\nbytt:\r\nmotorolje + filter\r\ndieselfilter\r\ndieselfilter grov\r\nluftfiltre\r\nhyd trykk 3 stk\r\nhyd retur.\r\ncortec i skap.\r\n\r\nsmørt\r\nsjekk lys\r\nsjekk funktion\r\nsjekk ledninger\r\nsjekk slanger\r\nsjekk innfestning\r\n\r\nREP:\r\nbytt v baklampe, full av irr\r\n\r\nTIMER: 573\r\n\r\n",1040929,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-02T14:24:31",14,"2022-09-05T13:17:21","07;07",568744,"SSJVH;GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2022-09-01T07:00:00","2022-10-01T17:00:00",15,null,"2022-08-02T07:00:00","2022-08-03T12:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Tatt inn maskin feilsøkt på arm som henger\r\nFinner ut at det er nedre lager på sving til utlegger arm som er defekt.\r\nDemontert og fått av nedre lager med boss og vinkelplate.\r\nPrøvd og få tak i lager måtte vente til neste dag, Oleng skulle sjekke.\r\nOleng fikk tak i lager \r\nRengjort alt sammen montert inn med nytt lager ,montert alt sammen igjen og justert opp dette\r\nTestet maskin alt ok.\r\n\r\nTimer 1106",1146481,"Kont/rep. venstre arm henger ned , går ikke i transport","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-12-21T15:02:51",20,"2022-12-23T10:27:16","07;07;V900",2241986,"GMMGU;GMRAL","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Venstre arm henger litt ned , går ikke i transportstilling.\r\nHavari på opplagring nedre indre."," - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002","Tatt inn maskin sett på historikk har bare gått 55 timer siden full service.\r\nHar da tatt en light servise uten olje og filter skift.\r\nSett over maskin og smurt opp.\r\nFant defekt retur olje indikator på returfilter bare blendet av dette.\r\nFant også olje lekkasje i hs spreder rør, dette kom i fra motor \r\ndemontert rengjort/lakkert .\r\nFått tak i ny motor og montert på denne etterfylt hydraulikk olje.\r\nVar lekkasje ved forskruning /t stykke midten bak var på Tools og fikk \r\nNy forskruning mont på denne ok\r\nDradd etter div forskuninger både bak og foran\r\nKjørt og testet maskin alt ok.\r\n\r\n\r\nTimer 628",1316172,"Service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-17T08:57:53",18,"2023-10-31T09:25:37","07",2409442,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2023-09-08","2023-10-15T17:00:00",15,null,"2023-08-02T07:00:00","2023-08-03T12:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002",null,1432097,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-09T16:30:01",8,"2024-01-10T22:30:20","FAGP",2523488,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2023-12-21T07:00:00","2023-12-27T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002","Stor kast i aksling. Knekt dyse til kemi. Bestilt nye deler. Ikke på lager, så får beskjed om leveringstid.\r\nDemonterer og retter aksling slik at den kan brukes. Skal prøve å lime dyse.\r\nEr reparert midlertidig. Kan brukes.",1446014,"Kast i senter tallerken","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-10T12:46:23",11,"2024-01-11T15:03:00","07",2523488,"SSJVH","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift.\r\n09.01.2024 18:41 - GMMJK\r\nTallerken senter på spreder er det voldsomt kast i, bilen gynger når tallerken går. Bør kikkes på.\r"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2024-01-09T18:41:05"]
["+DV=911.304-GZ0002","GARANTI SERVICE OG KALIBRERING UTFØRT AV VEIMAS.",469482,"Garantiservice+ kalibrering utfører av Veimas.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2009-12-07",null,86797,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","KV - "," - ","Utføre Garantiservice og kalibrering","52599 - ",null,null," - ",null,null,null,"2009-10-05"]
["+DV=911.304-GZ0002","ÅRLIG SERVICE. BYTTET OLJE, ALLE FILTERE, TESTET OG KALIBRERT.",473772,"Årlig service.","GM - Oslo lufthavn","Fullført",null,0,"2011-01-27T12:29:18",null,96231,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","FV - "," - ","Årlig service.\r\nUtføres av Veimas.","52599 - ",null,null," - "]
["+DV=911.304-GZ0002",null,1463371,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"FAGP",2554093,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll iht. kontrollskjema.\r\n\r\nKONTROLLSKJEMA Kupper Weisser Kombispreder +DV=911.305-GZ0002\r\n\r\nTimetall:.............................\r\n\r\nV = Ok\t     X = Feil /skade\r\n\r\nAggregat/utlegger:\r\no Oljenivå motor                        Rimula Super 15W/40 (R 4L)\r\no Oljenivå hydraulikk                 Tellus TX 46 (S3 V 46)\r\no Kontroller for lekkasjer.\r\no Kontroller væskefilter og rengjør\r\no Kontroller pumper (funksjon)\r\no Løse bolter og lignende\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Slanger og -kuplinger (kjemi)\r\no Instrumenter\r\no Drivstoffnivå\r\no Batterier - syrevekt og nivå\r\no Viftereim\r\no Lys\r\no Sjekk at håndbok m/innhold er på plass\r\n\r\no Vask av kombispreder\r\n\r\no Smøring av kombispreder (Gadus S3 A1300 C2)\r\n\r\no Funksjonskontroll av kombispreder\r\n\r\nDersom det oppdagers feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på FEILRAPPORT.\r\n\r\nVIKTIG: Anmerk på arbeidsordre hvis feilrapport skrives.\r\n\r\nHusk timer, virkelig startdato, virkelig ferdigdato og underskrift."," - ",null,null," - ","2024-01-31T07:00:00","2024-02-06T17:00:00"]
["+DV=911.304-GZ0002",null,1597955,"Service 2024","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0,null,"07",2686254,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=911.304-GZ0002","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold iht skjema og historikk.\r\n\r\nSe gjennom feilrapportbok.\r\n\r\nHusk km/timer"," - ",null,null," - ","2024-07-29T07:00:00","2024-08-04T17:00:00",15,null,"2024-08-02T07:00:00","2024-08-03T12:00:00"]