{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":66,"n_cols":33,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Faktisk objekt","Utført arbeid","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Faktisk ferdigdato","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Tidligste start","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig"]
["+DV=910.802","-Flyttet arbeidslysene fra over sikkerhetsbøylen til under sikkerhetsbøylen.\r\n-Flyttet roterende lampe 10 cm inn mot sikkerhetsbøylen.\r\n-Endret litt på plasseringen til ledningen for roterende lampe.",522138.0,"Omgjøring av arb.lysplassering og rot.lampe","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-06-30T14:36:33",5.0,"2015-06-30T14:36:33",null,158977.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Flytte arbeidslys på bøyle inn i bøylebue.\r\nSenke roterende lampe.\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-06-30T08:55:29","2015-07-01T17:00:00"]
["+DV=910.802","Hvist skjåføren hvor 1A sikkring under setet sitter og ba han teste om sikkringen var hel.\r\nDen sitter iforbindelse med sikkerhetsbryteren i setet.\r\nVar i kontakt med skjåførene i dag og de sa at sikkringen ryker under bruk av crusecontroll.\r\ntimer ?\r\nKontaktet Reinhardt ved Lars Kr, Søberg 91550198\r\nReinardt ved Kenneth Lund Strand <Kenneth.Strand@felleskjopet.no> 99579751 var her å byttet ut 1 A sikkring med 10A sikkring.\r\n29,6 timer\r\n\r\nSikkring ble også byttet på 803 og 801.",530945.0,"Stoppet og går kun ved brems inntrykt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-07-10T10:17:32",4.0,"2015-07-15T08:33:24",null,159320.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. maskin som kun går med brems inntrykt.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-07-09T07:00:00","2015-07-09T17:00:00"]
["+DV=910.802","50 timer service iht. skjema.\r\nSkiftet motorolje og filter.\r\nSkiftet olje og filter på mellomaksel.\r\nSmøring av smørepunkter \r\n\r\nTimer:53,2",530003.0,"1-gangs-service etter 50 timer","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-07-24T10:25:09",2.0,"2015-07-24T10:25:19",null,159048.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Utfør 1 gangs-service iht instruksjonsbok/servicehefte.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-07-07T07:00:00","2015-07-08T17:00:00"]
["+DV=910.802","-Flyttet side på høyre løpehjul på padde så hjulet står innenfor padda.\r\n-Sveiste på en ny skrue til reimdekslet på padda.\r\n\r\n86 timer",531220.0,"Omgjøring av h.løpehjul på klippepanne,snus innover.|","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-13T10:52:32",10.0,"2015-08-13T10:52:32",null,160168.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","16 - Modifikasjon"," - ","Omgjøring av h.løpehjul slik at hjulet er på innsiden av  ytterkant klippepanne.\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-08-11T12:30:20","2015-08-12T17:00:00"]
["+DV=910.802","Rettet jern og montert igjen. kontrollert att ikke noe anna var løst eller skadet.\r\n\r\nByttet sikring for cruisekontroll som hadde søki. sakt i fra tell Roger att den var gått.\r\n\r\n104 timer",528939.0,"Bøyd jern mellom knivene v.side klippepanne.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-24T10:31:56",2.5,"2015-08-24T10:32:01",null,160556.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-08-24T08:00:00","2015-08-31T17:00:00"]
["+DV=910.802","Byttet 10 A sikring og prøvekjørt, sikringen røyk med engang jeg aktiverte cruisekontrollen.\r\nByttet sikring igjen og prøvde i lav hastighet, da vart allt mørkt og maskin stoppet og gikk ikke på startern.\r\nDemontert deksel venstre side og kontrollert hovedsikringer, 15A sikringen som forskyner allt elektrisk hadde røki. montert ny og sett over kabler og kontakter. Prøvd igjen. nå virker den som den skal. Finner ingen feil på ledninger,stikkere eller kontakter.\r\n\r\n104 timer",531901.0,"Sikring ryker for Cruicekontroll.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-08-24T10:36:32",0.5,"2015-08-24T10:43:57",null,160567.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Kont / rep. årsak til at  sikring  ryker\r\n\r\n\r\n\r\nHusk km / timer\r\n\r\nKvitter i boka."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2015-08-24T10:36:20","2015-08-24T10:36:23"]
["+DV=910.802","VLE\r\nSD",532915.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2015-11-04T23:49:08",1.0,"2015-11-04T23:49:08",null,2019729.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2015-09-28T07:00:00","2015-10-05T07:00:00"]
["+DV=910.802","Vært hos Felleskjøpet",549674.0,"Klargjøre gressklipper","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-05-10T09:23:54",0.5,"2016-05-10T09:23:54",null,2025714.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2016-03-28T07:00:00","2016-04-04T07:00:00"]
["+DV=910.802","Årlig service utføres av Reinharth\r\n\r\n116 t",545363.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-05-27T12:40:56",0.0,"2016-05-27T12:40:59",null,2026404.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok.","77277 - (IA) - REINHARDT MASKIN AS",null,null," - ",null,null,5.0,null,"2016-04-11T07:00:00","2016-05-02T17:00:00"]
["+DV=910.802","feilsøkt.\r\nsikkring undersetet som er i forbindelse med sikkerhetsbryter sete og cruicekontroll ryker når man aktiviserer cruice kontroll.\r\nbytt sikkring ( 10A)\r\ntest kjørt \r\nryker med en gang man trykker på cruicekontroll.\r\nsatt i ny sikkring alt virker som normalt hvis man ikke bruker cruicekontroll.\r\nReinhardt skal se på maskinen.\r\nT 184,7\r\n\r\nLevert Reinhardt maskin 4/7-16\r\n\r\nSikring som ryker er reparert.\r\nUlyd driverk er reparert.\r\n\r\nVenter servicerapport .",554961.0,"motor stanser. går med bremsen inne.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2016-06-30T22:39:17",2.0,"2016-08-04T09:16:53",null,173348.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport.\r\n\r\nTimer/km: 184\r\n\r\nFørers navn: Kjetil A. Olsen"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2016-06-30T22:37:33","2016-07-01T17:00:00"]
["+DV=910.802","servis 250 T +\r\nbytt motorolje og filter\r\nbytt diesel filter\r\ndrenert vannutskiller\r\nbytt yttre luftfilter\r\nbytt transmisjons filter og olje\r\nbytt bakkaksel olje\r\n\r\n( mye metall i olje fra sluttdrev husen til bakkaksel. glinset sølv i olja )\r\n\r\nsett over maskin\r\nvask\r\nsmørt\r\nprøvekjørt \r\n\r\nREP:\r\nbytt pære i arbeidslys v.foran\r\n\r\nkniva bør byttes eller slipes opp\r\n\r\n\r\nTimer: 233",565383.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-05-16T14:26:30",6.0,"2017-05-19T09:08:58",null,2037397.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",null,null,5.0,null,"2017-05-18T07:00:00","2017-05-31T17:00:00"]
["+DV=910.802","\r\nmaskin er helt død.\r\nbatteri OK\r\ndef sikkring i bok, bak deksel på v side. ( merket som alle andre elektiske ting)\r\nbytt sikkring \r\n\r\ntest kjørt i 20 min, alt OK\r\n\r\nT 263",567912.0,"Stoppet under klipping..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-06-21T10:47:28",1.5,"2017-06-21T10:50:10",null,190550.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. maskin som har stoppet.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-06-21T09:42:41","2017-06-22T17:00:00"]
["+DV=910.802","rep def rot. lampe\r\n\r\n274 t",567914.0,"Rotorlampe lyser ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-06-26T07:57:09",2.0,"2017-06-26T09:46:32",null,190776.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. rotorlampe.\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-06-26T07:46:33","2017-06-26T07:46:35"]
["+DV=910.802",null,568047.0,"Punktert H.bakhjul.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-06-30T08:11:33",1.5,"2017-06-30T08:11:33",null,189764.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","D/M   h.bakhjul som leveres Dekkteam for omlegg\r\n\r\n\r\nHusk km /timer\r\n\r\nKvitter i boka"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-06-08T07:00:00","2017-06-09T17:00:00"]
["+DV=910.802","Montert på nytt lampeglass roterendelampe.\r\n\r\n\r\nTimer 305",572114.0,"Glass på rot. lampe.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-07-14T09:04:04",0.5,"2017-07-14T09:04:28",null,191546.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Skifte glass på rot. lampe.\r\nHusk timer og kvittering."," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2017-07-14","2017-07-14"]
["+DV=910.802","VLC oddmund og terje",579354.0,"Klargjøring til vinter 2017/2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2017-10-21T12:57:40",1.0,"2017-10-21T12:57:40",null,2042110.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2017-09-25T07:00:00","2017-10-02T07:00:00"]
["+DV=910.802","Utført av K.Korsmo , se vedlegg.",612024.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-04-30T07:00:00",0.0,"2018-05-03T07:00:00",null,2055273.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok.","86977 - HVAM MASKINTEKNIKK AS",null,null," - ",null,null,5.0,null,"2018-04-30T07:00:00","2018-05-04T17:00:00"]
["+DV=910.802","Her har mutter som holder aksel og reimhjul falt av.\r\nDet er gnisseskader på hus og lages som mangler, splins på aksel og medbringer er nesten slitt vekk.\r\n\r\nByttet opplagring og 3 kniver, kan se ut som dem harvært borti ei tue......\r\n\r\n\r\n\r\n393 T",624386.0,"Kniv fallt av..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-06-18T09:28:04",4.5,"2018-06-18T14:56:09",null,218645.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,4.0,null,"2018-06-18T07:20:48","2018-06-20T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,633873.0,"Punktert V.bakhjul samt utslitt/sprekt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-08-08",0.0,"2018-08-08",null,222899.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Levere hjul til Dekkteam for omlegg."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2018-08-07T12:21:17","2018-08-07T12:21:21"]
["+DV=910.802","Hentet rep. sett på Felleskjøpet Kløfta.\r\n\r\nMontert deler av settet , resten er levert Mtv for å legge til lager.\r\n\r\n450 Timer",624387.0,"Klippepanne skadet under ,kniver går butt.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-13T08:29:38",3.0,"2018-09-13T10:56:51",null,225853.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. skadet klippepanne.\r\nMontere rep. sett\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,0.0,null,"2018-09-13T08:19:39","2018-09-13T08:19:42"]
["+DV=910.802","Utlevert lampe til plasstjenesten",617606.0,"Knust rotorlampe","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-09-13T14:40:21",0.0,"2018-09-17T06:57:51",null,225895.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Skift lampe\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,0.5,null,"2018-09-13T14:38:52","2018-09-13T15:39:38"]
["+DV=910.802",null,629064.0,"Klargjøring høst 2018","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2018-11-09T14:47:10",1.0,"2018-11-27T15:41:38",null,2067384.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2018-09-24T07:00:00","2018-10-01T07:00:00"]
["+DV=910.802","Service Utført av Sindre Trøen\r\n\r\nSkiftet motorolje og filter , dieselfilter , hydrostatfilterog olje , rengjort sekundærfilter , skiftet luftfilter , skiftet bakakselolje , skiftet kjølevæske .\r\nRettet bakre støttehjulsbeslag klippepanne.\r\nskiftet 3 kniver\r\nMotorvask.\r\n\r\n461 timer",660925.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-04-10T12:16:17",12.0,"2019-04-12T07:00:00",null,2084136.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",null,null,5.0,null,"2019-04-08T07:00:00","2019-04-15T07:00:00"]
["+DV=910.802","Byttet kabel til blinklampe.\r\nRep. kabel til arb.lys.\r\n\r\n566 timer",660926.0,"Varsellys virker ikke.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-07-19T07:00:00",3.0,"2019-07-19T07:00:00",null,253608.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep etter feilrapport\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-07-19T07:00:00","2019-07-19T17:00:00"]
["+DV=910.802","byttet glass på rotorlampe,",664290.0,"Rotorlampeglass knust","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-08-07T07:14:20",0.5,"2019-08-07T07:55:31",null,254116.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. roterende lys/glass.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2019-08-07T07:09:38","2019-08-07T09:09:41"]
["+DV=910.802","Plasstjenesten har vært på dekkteam og fåttt på nytt dekk.",666869.0,"Punktert bakhjul","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-09-10T10:12:27",0.0,"2019-09-11T12:06:36",null,257428.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Levere hjul for omlegg hos dekkteam.\r\n\r\nHusk km / timer\r\nKvitter i feilrapportbok"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2019-09-10T10:12:18","2019-09-17T17:00:00"]
["+DV=910.802","Lag C\r\nTerje F",679047.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2019-10-31T01:25:22",4.0,"2019-10-31T01:25:22",null,2100902.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5210 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ",null,null,1.0,null,"2019-09-23T07:00:00","2019-09-30T07:00:00"]
["+DV=910.802","Service tatt.\r\nHentet i hangar 4. Lokalisert nøkkel hos vaktsjef plass.\r\nVedlikeholdsladet batteri. Skiftet olje på motor og gear.\r\nSkiftet dieselfilter og oljefilter.Ytre og indre luftfilter innsats.\r\nEtteryllt olje på bakaksel.Etterfyllt frostvæske.",711590.0,"Service  2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-05-04T07:40:31",13.0,"2020-05-06T07:25:33",null,2118504.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",null,null,5.0,null,"2020-04-11T07:00:00","2020-04-18T07:00:00"]
["+DV=910.802","Byttet støtte hjul og akslinger på padda.\r\nByttet arm og hjul venstre side, padde.\r\nBygget om arm høyre side padde, da denne ikke var å få levert ny. Byttet hjul.\r\nMontert nye splinter og skiver på oppheng padde.\r\nRettet opp bulker på felger hovedhjul. Fliket i lakk på skader.\r\nBestilt nye beskyttelses hetter for smørepungt hjul og en stk arm.\r\nVasket og testkjørt. Ok\r\n628 timer",713168.0,"Rep. etter service 2020","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-05-12T14:22:06",9.5,"2020-05-12T14:22:06",null,274014.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler.\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-03-02T07:00:00","2020-04-30T17:00:00"]
["+DV=910.802","timer651\r\nsatt på nytt rotor lampe glass og rettet brakket",711335.0,"Rotorlampe","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-06-02T14:09:01",1.0,"2020-06-02T14:09:26",null,279639.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Knust glass på rotorlampe"," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-06-02T10:35:27","2020-06-12T17:00:00"]
["+DV=910.802","timer657,5\r\nbryter for pto slitt i låsing bestilt ny.montert ny med overgangs ledning til ny type",716508.0,"GUL bryter for klippeaggregat holder seg ikke inne..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-06-08T13:18:24",3.0,"2020-06-09T14:03:47",null,279821.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. etter feilrapport\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-06-05T07:40:03","2020-06-05T07:40:06"]
["+DV=910.802","09.07.2020 09:59 - GMTOP\r\nDemontert dekk og levert hos vianor. \nPlasstjenesten har montert. ",716227.0,"Punktert  V.bakhjul","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-07-09T10:00:03",1.0,"2020-07-09T10:00:10",null,281449.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","D/M hjul for å levere Vianor for rep/omlegg,\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-07-06T12:10:58","2020-07-07T17:00:00"]
["+DV=910.802","Skaffet nye reimer fra Tools Jessheim.\r\nMontert, justert.",1330.0,"Rep iht feilrapport","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-07-16T13:17:48",2.0,"2020-07-16T14:50:16","07",281933.0,"GMHSD","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Muthing krattknuser\r\nDrivreimer er utslitt."," - ",null,null," - ","2020-07-16T13:15:33","2020-07-16T13:15:36",1.0,null,"2020-07-16T13:15:33","2020-07-16T13:15:36"]
["+DV=910.802","Byttet høyre støttehjul bak på klippepadde.\r\n\r\nPrøvekjørt alt ok.\r\n\r\n759 Timer",729959.0,"Høyre støttehjul bak på padde ødelagt","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-09-18T10:24:58",1.0,"2020-09-18T10:44:02",null,285453.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. støttehjul..\r\n\r\nHusk km/timer\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ",{"$nulls":4},"2020-09-18T10:14:06","2020-09-18T10:14:10"]
["+DV=910.802","Tatt sommervedlikehold etter servicemanual.\r\nByttet olje og oljefilter på motor og gir.\r\nSkjekket olje på bakaksel.\r\nBlåst ren radiator og kjøler.\r\nDrenert slambeholder på diesel og byttet dieselfilter.\r\nSmurt opp smørepungt på maskin og klippepanne.\r\nVar fullt av gress og støv under og rundt reimer på klippepadde.\r\nFjernet grovt med spakkel spade , blåst så vasket rent.\r\nSmurt inn rustet punkter med CRC 5-56.\r\nJustert reimstrammer.\r\nMontert ny sokkel på ene arbeidslys som manglet.\r\n\r\nJustert kontakter så de holder fast. Rettet brakett. Stripsett fast ledning en annen føringsvei.\r\nSplint manglet på bakre venstre oppheng til klippepadde. Sto også i feil hull.\r\nFlyttet bolt og montert ny splint med skive.\r\n763,7 timer.",774180.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-04-28T12:39:22",6.0,"2021-05-03T14:51:47","07",307797.0,"TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\n\r\nKniver slipes\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2021-04-22","2021-04-30T17:00:00",5.0]
["+DV=910.802",null,770141.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-05-19T14:58:27",14.0,"2021-06-11T14:18:15","FAGP",303926.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2021-03-22T07:00:00","2021-03-28T17:00:00"]
["+DV=910.802","\r\nMontert av klippepadde.\r\nHeist opp på bukker.\r\nJustert inn Forover og reverspedalen.\r\nJustert transakselen til Nøytral .\r\nSmurt alle overføringer for gass brems.\r\nTrekker fortsatt litt fremover etter å ha sluppet fremover pedal, med kraft uttaket inne og gassen på.\r\nTestkjørt. Er fullt kontrolerbar når mann bruker styrebrems til å regulere farten ved klipping.\r\nFor og bakover pedal siger sakt tilbake ved bruk av styrebremsen.\r\n768 timer.\r\n",793724.0,"Rep. drift som ikke slipper..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-05-28T12:58:16",6.0,"2021-06-08T08:57:28","07",326252.0,"TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Framdrift henger ved når pedal slippes opp , dette er likt uansett kjøre retning."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Byttet ut begge lamper framover til LED.\r\n841t",814379.0,"Arbeidslys h.s veltebøyle US","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-07-26T14:51:14",3.5,"2021-07-27T10:48:13","07",346354.0,"GMHSD","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Arbeidslys høyre side forover på veltebøyle er ødelagt"," - ",null,null," - ","2021-07-26T07:00:00","2021-07-27T07:00:00"]
["+DV=910.802","Hentet inn klippepadde fra vinterlagring til service.\r\nDen var full av gress og skitt under reimdeksel.\r\nPlukket ut med sparkel, vasket , og renset.\r\nBlitt en del rust der noen plasser under gresset.\r\nPusset vekk rust og lakket.\r\nBestilt to nye bakdekk.\r\nMontert på nye hjul. Strammet med moment.\r\nSkjekket og justert lufttrykk.\r\nSmurt opp klippepadde.\r\n\r\nskifta luftfiltre ,rengjort luftfilterhus.\r\nSkifta diesel ,oljefiltre og olje. Smurt opp.\r\nGjenga opp feste til sidedeksel og skifta bolt.\r\nKrattknuser: sjekka reimer og stramming. \r\nTappet olje snekke v/lokk, rengjort og tetta med pakningsilicon + fylt på olje\r\nSlipt  og sveist feste til snekka+grunnet 3:1\r\n\r\nMontert på Reimdeksel over drivreimer.\r\nMontert på armer og splinter.\r\nPlassert på pall. Kjørt til lagring fissiko.\r\n\r\nDemontert Muthing krattknuser av 802.\r\nMontert på klippepadde John Deere 70.\r\n\r\nMuthing krattknuser: Lager på løperull us. Løs på høyre side.\r\nKniver, sjakler og bolter utslitt.\r\nMotorvern og PTO akselvern us.\r\nBestilt nye deler.\r\nDemontert lagerrull. Pusset og rengjort.\r\nMontert nye lager skruer og låsemutter på høydejustering på rull.\r\nDemontert alle kniver/sjakler. Rettet opp skjeve fester. Borret opp deformerte hull.\r\nMontert nye kniver og sjakler.\r\nTilpasset lengde på PTO akselvern. Montert på.\r\nSkåret av et lite stykke på motorvern for å få det helt på plass.\r\nFraktet det til fissiko.\r\n\r\n",964502.0,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-05-05T12:11:09",65.5,"2022-06-01T14:58:30","07;07",493356.0,"TCKFI;GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\nKniver slipes\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2022-04-11T07:00:00","2022-05-13T17:00:00",5.0,null,"2022-04-11T07:00:00","2022-04-11T12:00:00"]
["+DV=910.802","Knivblad slo i skjerm. Rettet skjermen så den ikke slår i lenger. Bulket venstre side deksel. Festet deksel igjen. Rotorlampe fått en smell også. Rettet opp brakket og byttet til ny rotorlampe.\r\n\r\n902 t",1022986.0,"Rep. ulyd knivblad , skade ramme v.bak.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-06-23T11:53:11",2.0,"2022-06-23T11:57:02","07",551085.0,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Ulyd i knivblad , slår...\r\nØverste ramme falt av venstre bak.\r\nBlinklys US\r\n"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Stag til sperrepedal falt av og bøyd .\r\nDemontert og retta stag.\r\nmontert igjen og justert inn slakk stag",1023687.0,"Rep. wire til sperre pedal røket,framdrift.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-06-27T08:35:00",1.0,"2022-06-27T10:30:49","07",551774.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Wire / stag til sperre pedal av.\r\nFramdrift stopper ikke når pedal slippes , går mange meter videre..."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Demontert dekk , bestilt nytt\r\nSkifta arm til bakre hjul klipperpanne og smurt\r\nRetta aksling fremre hjul k.panne og smurt \r\nSatt på dekk i fra 801",1027320.0,"Defekt bakdekk","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-07-01T09:19:24",2.5,"2022-07-11T12:31:10","07",555376.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Flenge i siden på høyre bakdekk. Må skiftes"," - ",null,null," - ","2022-07-01T07:00:00","2022-07-04T07:00:00",3.0]
["+DV=910.802","Demontert blinklampe, klemt sammen kabelsko for bedre kontakt.\r\nMontert.\r\n939t",1031699.0,"Gulblink virker ikke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-07-08T09:33:39",1.0,"2022-07-08T10:00:05","07",559676.0,"GMHSD","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ",null," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Letet etter klipper. Stod i hangar 4. Kjørt bort, defekt innmat i rotorlampe. Byttet til ny lampe.\r\n\r\n982 t",1085242.0,"Rep. roterende lampe som ikke virker.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-09-28T08:04:23",2.0,"2022-09-28T10:52:00","07",2181892.0,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Roterende lampe virker ikke."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Hjul er hentet og lagt til lager.",1115582.0,"Levere punktert hjul til Vianor","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-11-14T10:06:12",0.0,"2022-11-22T10:25:55","07",2211466.0,"GMRAL","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Punktert hjul."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Henta klipper hangar 6\r\n\r\nLekker i fra høyre gir bakaksel , best.deler\r\nRep. høyre gir\r\nSkifta alt av filtre og olje + luftindikator luftfilter\r\nSmurt smørepunkter\r\nJustert ventiler\r\nRengjort hydrostat ,motor , radiator og oljekjøler\r\nFrostvæske -33¤ , etterfylt fra min til maks\r\nLada batteri\r\nSjekka lufttrykk\r\n\r\nRetta felgkant høyre bakhjul\r\n\r\nKlippepanne:\r\nbytta til brukte ,slipte kniver funnet i fisiko\r\nbytta bakre bærehjul\r\nsjekka olje girhus\r\n\r\n\r\n983 timer",1231299.0,"Service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-05-04T14:26:34",31.5,"2023-05-12T13:51:18","07",2325843.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\nKniver slipes\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2023-04-10T07:00:00","2023-05-12T17:00:00",5.0,null,"2023-04-11T07:00:00","2023-04-11T12:00:00"]
["+DV=910.802",null,1213371.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert","2023-05-30T07:33:56",0.0,null,"VLF",2308133.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2023-03-20T07:00:00","2023-03-26T17:00:00"]
["+DV=910.802","14.06.2023 13:04 - GMBJO\r\\nDemontert begge bakhjul og levert for repp\r\n15.06.2023 10:44 - GMBJO\r\nMontert tilbake 2stk reparerte hjul. La tilbake Reservehjul på dekklageret.",1285115.0,"Rep. punktert h.bakhjul.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-06-14T13:04:19",3.0,"2023-06-15T10:44:14","07",2378859.0,"GMBJO","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","1 - Umiddelbart (<2t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Høyre bakhjul er punktert."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Skifta venstre bakre løpe hjul kl.panne , arm , navkopp og smurt\r\n+ høyre fremre løpehjul , aksel og bolt + retta feste\r\n\r\n1015 timer",1315421.0,"Defekt løpehjul til klippeaggregat ","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-07-25T07:23:00",2.0,"2023-07-25T10:43:57","07",2408733.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Løpehjul til klippeaggeregat v.s bakkant løsnet/utslitt. Se bilde. \\n\\nTimetall 1015"," - ",null,null," - ","2023-07-25","2023-07-25T17:00:00"]
["+DV=910.802","Kontrollert strips som ble satt på oljekjøler.\r\nDette ser ut til å funger meget bra,så dette kan gå til evt års service.\r\n3.6.24 ingen ting har flyttet seg så vi lar løsningen leve slik det er laget uten å bytte kjøler.",1351736.0,"Kont / rep. oljekjøler innfestning","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-10-27T08:20:34",1.0,"2024-06-03T09:10:20","07",2444482.0,"GMMOE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Olje kjøler har knekte festeører."," - ",null,null," - ","2023-09-08","2023-09-12",3.0]
["+DV=910.802","Bytta alt av filtre , oljer og frostvæske\r\n\r\nRengjort radiatorer utvendig\r\nLada batteri\r\n1135 timer\r\n\r\nKlippepanne:\r\nSkrapt rein for gammelt gress under\r\nBytta olje gk.\r\nLagd ett feste til reimdeksel\r\nBygd om feste høyre løpehjulsaksling og nytt løpehhjul\r\nBytta kniver\r\nBanka ut kniværn.\r\nSkifta yttre akselværn og gummiværn",1513227.0,"Service 2024","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-04-15T14:42:11",33.0,"2024-04-29T12:54:45","07;07",2603082.0,"GMSIT;TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\nKniver slipes\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2024-04-08T07:00:00","2024-04-14T17:00:00",5.0,null,"2024-04-11T07:00:00","2024-04-11T12:00:00"]
["+DV=910.802","Bytta ut arbeidslys med led lamper og  strømkabel til 2,5mm2 + 25A sikring\r\n\r\n1135 timer",1401425.0,"Lys oppgradering.","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-04-15T14:42:35",13.0,"2024-04-25T14:17:16","07",2493514.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","15 - Nyinstallasjon"," - ","Montere lys bestillt  fra STARTAX"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Skjekket klipper.\r\nSetet sto på maks vektbelastning.\r\nMistanke om at setebryter stopper maskinen på for lite trykk fra fører.\r\nSluppet ut litt luft på sete innstilling.\r\nTestklippet. Alt virker normalt.\r\nNår jeg reiser meg opp fra setet under klipping, stopper klipperen som foreskrevet i feilmelding.\r\nOk.",1556599.0,"Rep. stopper periodisk ( aggregat & motor )","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-05-24T10:15:24",2.0,"2024-05-24T14:48:37","07",2645582.0,"TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Klippeaggregat og motor stopper sporadisk."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","sår på relieff valve for overtrykk.\r\ndenne er nå forsøkt skimset litt for holde mekanisk trykk litt høyere.\r\nsynes bedre ved prøvekjøring av oss,men Signe Fornes prøver den etter lunsj så får se.",1561118.0,"Rep. fram drift som ikke slipper fort nok","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-05-30T09:15:58",10.5,"2024-06-06T08:11:29","07;07",2650044.0,"GMSIT;GMSSA","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Framdrift stopper ikke fort nok når pedal slippes , forverres ved varm maskin.\r\nSverre S stiller med sin spisskompetanse."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Hentet i ficico.\r\nDemontert venstre styrestag og styresylinder med tersj.\r\nRengjort for overflødig fett.\r\nFunnet ny gummikrave på lager.\r\nMontert på ny.\r\nTestkjørt. Ok.\r\nParkert i Ficico.\r\n1106 timer.",1562468.0,"Ødelagt pakning v høyre bakhjul","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-06-05T14:25:40",5.0,"2024-06-07T14:19:58","07",2651346.0,"TCKFI","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Ødelagt pakning v høyre bakhjul"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","Drenert dieselkopp , så ok ut.\r\nRadiator tett bak oljekjøler.\r\nPåført såpe og spylt med  varmt vann.\r\nMulig årsak var varmgang\r\nFesta løst ledningsoppheng",1592768.0,"Motor kveles. tungstartet","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-07-17T07:20:54",3.0,"2024-07-19T08:16:28","07",2681136.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Bruker rapporterer at klipperen \"dør\" plutselig og er tungstartet"," - ",null,null," - ","2024-07-16T07:00:00","2024-07-19T07:00:00"]
["+DV=910.802","25.07.2024 13:40 - GMHSD\r\nDemontert reimdeksel og konstantert defekt lager på 2 stk kniver\r\nBestilt 2 stk. knivhub\r\nBytta knivhub  og smurt\r\nmontert kilreim og justert.\r\nMontert reimdeksel.\r\nPrøvekjørt\r\n\r\n1223,7 timer",1602701.0,"Ulyd fra klipperpanne","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-07-25T13:26:36",5.5,"2024-08-09T07:13:52","07",2690980.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Ulyd fra klipperpanne. Hører ut som klinkekuler."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.802","09.10.2024 00:36 - GMJMT\r\r1255 timer\r\n09.10.2024 00:37 - GMJMT\r\n.",1634577.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-09T00:36:22",6.0,"2024-10-09T00:37:00",null,2722311.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2024-09-16T07:00:00","2024-09-22T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,832920.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,364514.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2021-09-20T07:00:00","2021-09-26T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,947993.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,477077.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2022-03-21T07:00:00","2022-03-27T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,1073973.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2170767.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2022-09-19T07:00:00","2022-09-25T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,1352500.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2445215.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2023-09-18T07:00:00","2023-09-24T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,1496206.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,null,2586402.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2024-03-18T07:00:00","2024-03-24T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,1776900.0,"6 månedskontroll","GM - Oslo lufthavn","Annullert",null,0.0,null,"VLF",2862327.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Klargjøring før/etter sesong.\r\n\r\nKlargjøring for vinterlagring:\r\no Rengjør og poler utstyret/maskinen\r\no Kontroller for skader\r\no Advarsel- og informasjonsskilt, skal være leselige og komplette.\r\n\r\nKlargjøring til sommer:\r\no Funksjonstest av utstyret/maskinen"," - ",null,null," - ","2025-03-17T07:00:00","2025-03-23T17:00:00"]
["+DV=910.802",null,1794315.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Under planlegging",null,0.0,null,"07",2879457.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.802","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Årlig service / sommervedlikehold iht servicelitteratur.\r\nKniver slipes\r\n\r\nHusk timer\r\n\r\nKvitter i feilrapportbok."," - ",null,null," - ","2025-04-07T07:00:00","2025-04-13T17:00:00",5.0,null,"2025-04-11T07:00:00","2025-04-11T12:00:00"]