{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":33,"n_cols":34,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Faktisk objekt","Faktisk ferdigdato","Utført arbeid","FDV-ID","Arb.oppgave","Beskrivelse","Sted","Status","Faktisk start","Timer Totalt","Ressursgruppe(r)","AO-nr.","Ressurs-ID(er)","Sted for vedlikeholdsorganisasjon","Vedl.org.","Prioritet","Rapportert koblingstype","Rapportert objektsted","Rapportert objekt","Faktisk tilkoblingstype","Faktisk objektsted","Arbeidstype","Arbeidsstatus","Lang beskrivelse","Entreprenør","Leverandørkoordinator","Avhengigheter","Overstyrende kostnadskode","Seneste ferdigstilling","Varighet","Seneste start","Planlagt start","Planlagt ferdig","Tidligste start"]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-05-11T21:14:18","11.05.2021 21:13 - GMSSA\r\nVasket fres og vasket skjær\nSmurt og parkert i h6",null,768597.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-05-11T20:11:11",4.0,"FAGP",302435.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nMaskinen må smøres grundig før lagring\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2021-03-21T17:00:00",{"$nulls":4},"2021-03-15T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-09-24T12:24:26","utført i hennhold til sjekk liste. \r\nprøve kjøring med bare en test, ikke no snø ute nå. ",null,830366.0,"Service 2021","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-21T11:52:41",7.0,"07",362008.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold ihht sjekkliste under oppgavetrinn.\r\nLegg inn evt. kommentar i feltet \"Utført tiltak\""," - ",null,null," - ","2021-10-15T17:00:00",5.0,null,"2021-09-14T07:00:00","2021-09-14T12:00:00","2021-09-13T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-09-24T11:36:35","bytt \r\n2 stk hyd slanger til toppstag.\r\n2 hyd slanger til utkastertut.\r\nsatt på beskyttelse på 6 hyd slanger.\r\ndef brytebolt. montert ny. ",null,839597.0,"Rep. etter service 2021","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-09-23T13:51:41",7.0,"07",371123.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep. av oppdagede feil og mangler"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-12-21T14:22:02",null,null,871226.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-12-21T09:19:51",3.0,"FAGP",402181.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2021-12-05T17:00:00",null,null,"2021-11-29T07:00:00","2021-11-29T07:00:00","2021-11-29T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-01-18T00:41:17",null,null,889116.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-18T00:39:55",1.0,"FAGP",419771.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2022-01-02T17:00:00",null,null,"2021-12-27T07:00:00","2021-12-27T07:00:00","2021-12-27T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-01-11T14:56:48","Sett på feil, demontert plata.\r\nVarmet og rettet ut fresen.\r\nSlipt plata montert og sveiset fast platen igjen. \r\nog lakkert.",null,904588.0,"Rep. skadet h side freser hjørne nede..","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-01-11T13:49:56",6.0,"07",434439.0,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","21 - Skade"," - ","Skadet hjørne nede høyre side.\r\nTraktor og fres står parkert i firekanten."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-02-20T00:46:12",null,null,909139.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-02-20T00:45:39",1.0,"FAGP",438925.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2022-01-30T17:00:00",null,null,"2022-01-24T07:00:00","2022-01-24T07:00:00","2022-01-24T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-03-02T20:01:51",null,null,928082.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-03-02T15:58:13",2.0,"VLC",457563.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2022-02-27T17:00:00",2.0,null,"2022-02-21T07:00:00","2022-02-21T09:00:00","2022-02-21T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-04-02T14:29:03","utført iht.",null,943589.0,"Rengjøring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-02T14:28:32",6.0,"VLE",472767.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Grundig vask og polering iht Retningslinjer for Vask/Polering sommervedlikehold\r\n\r\nMaskinen må smøres grundig før lagring\r\n\r\nVask godkjent dato:\r\n\r\nPolering godkjent dato:"," - ",null,null," - ","2022-03-20T17:00:00",{"$nulls":4},"2022-03-14T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-04-02T14:30:27","utført iht.",null,948014.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-04-02T14:29:53",6.0,"VLE",477098.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2022-03-27T17:00:00",2.0,null,"2022-03-21T07:00:00","2022-03-21T09:00:00","2022-03-21T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-10-13T09:50:42","smørt lagre i innmater og utkaster vifte.\r\nsmørt kjede, svingkrans,dekklager, kraftoverføringer.\r\nsjekk kjede \r\nsjekk hyd slanger\r\nsjekk etter skader på konstruksjon.\r\nbytt olje på gir \r\n\r\nREP:\r\ndemontert og retta deksel i utkastertut.",null,1069774.0,"Service 2022","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-11T08:57:46",5.0,"07",597155.0,"GMTVE","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold ihht fabrikantens anbefalinger"," - ",null,null," - ","2022-10-15T17:00:00",3.0,null,"2022-09-14T07:00:00","2022-09-14T10:00:00","2022-10-03T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2020-10-21T09:52:17","Tatt årlig service etter brukerveiledning.\r\nSmurt opp. Etterstrammet skruer.\r\nByttet olje på gir.\r\nMontert slangeskydd på utsatte slanger.",null,261087.0,"Service","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2020-10-20T11:18:24",6.5,"07",2142894.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5220 - ","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","- Sommervedlikehold ihht fabrikantens anbefalinger"," - ",null,null," - ",null,3.0,null,"2020-09-14T07:00:00","2020-09-14T10:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-01-16","Utført",null,755089.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-01-16",2.0,null,2159654.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ",null,2.0,null,"2020-12-28T07:00:00","2021-01-04T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2021-02-03T07:32:17","02.02.2021 19:10 - GMSSA\r\nUtført ihht skjema.",null,751430.0,"Smøring og kontroll","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2021-02-02T19:09:23",2.5,null,2164668.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ",null,2.0,null,"2021-01-25T07:00:00","2021-02-01T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2022-10-31T20:33:25",null,null,1104910.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2022-10-31T20:32:54",12.0,"FAGP",2200928.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2022-11-06T17:00:00",2.0,null,"2022-10-31T07:00:00","2022-10-31T09:00:00","2022-10-31T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-01-09T12:37:41","Spylt rent innmater fant en stor stein ,fjernet denne.\r\nDemontert og byttet bryterbolt.",null,1163488.0,"Innmater går ikke","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-01-09T12:37:36",1.0,"V900;07",2258806.0,"GMMGU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted"," - ","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ",null," - ",null,null," - ","2023-01-08",{"$nulls":4},"2023-01-07T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-01-31T00:42:33","31.01.2023 00:41 - GMOCA\r\n2072 t\r\n31.01.2023 00:43 - GMMLT\r\n2072 timer",null,1168722.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-01-31T00:12:01",12.0,"FAGP",2263959.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2023-01-24T17:00:00",2.0,null,null,null,"2023-01-18T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-02-28T19:08:30","28.02.2023 19:07 - GMGON\r\n2125,9",null,1190668.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-02-28T19:06:46",0.0,"FAGP",2285703.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2023-02-21T17:00:00",2.0,null,null,null,"2023-02-15T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-02-28T21:09:09","28.02.2023 19:05 - GMNTO\r\nTimer John dere :2125.9",null,1190921.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-02-28T19:05:45",4.0,"FAGP",2285953.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2023-02-26T17:00:00",2.0,null,"2023-02-20T07:00:00","2023-02-20T09:00:00","2023-02-20T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-12-01T09:06:52","Startet med og smøre lagere innmaterskrue og vifteaksel.\r\nSjekket slakk på kjede, 1,5cm. skal være mellom 1,5 - 2cm\r\nGjorde reint for grus inni der kjede går.\r\nSmørt svingkrans for utkastertut.\r\nSmørt kraftoverføringskryss.\r\nSjekket og kontrollert girolje.\r\nSjekket bryebolt, sjekket at det er ekstra brytebolter med.\r\nSjekket bærehjul ok.\r\nSjekket hydraulikk slanger, ok.\r\nTestet alt ok.",null,1347832.0,"Service 2023","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-30T14:38:00",5.0,"07",2440621.0,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold ihht fabrikantens anbefalinger"," - ",null,null," - ","2023-09-17T17:00:00",3.0,null,"2023-09-14T07:00:00","2023-09-14T10:00:00","2023-09-11T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-11-09T14:49:59","09.11.2023 14:49 - GMPOS\r\nSmøring",null,1395430.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-09T14:49:35",2.0,"FAGP",2487679.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 THS FLEX\t\r\n\r\nV = Ok\tX = Feil /skade \r\n\r\no Hydraulikkslanger og -kuplinger\r\no Smøring lager og svingkrans\r\no Smøring og sjekk stramming av kjede. Utføres hver 10 time\r\no Sjekk vask og rengjøring\r\no Sjekk og smør overføringsaksel. Utføres hver 10 time\r\no Oljenivå girboks nivåglass.\r\no Slakk i akslinger og ledd\r\no Slitestål, slitasje\r\n\r\no Funksjonskontroll\r\n\r\nDersom det oppdages feil, mangler eller skader som sjåføren ikke kan utbedre selv, rapporteres dette på skjema: Rapport feil, mangler, skade.\r\n\r\nArbeidsordren returneres  når arbeidet er ferdig utført.\r\nHusk virkelig startdato, virkelig ferdigdato"," - ",null,null," - ","2023-11-09T17:00:00",2.0,null,null,null,"2023-11-03T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2023-11-09T08:13:10","plasstj. har skiftet sidestål",null,1400298.0,"Byttet slitestål sider","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2023-11-09T08:13:10",0.0,null,2492456.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ",null," - ",null,null," - ","2023-11-10T07:00:00",{"$nulls":4},"2023-11-09T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2024-01-10T12:02:04","10.01.2024 12:02 - GMSAG\r\nUtført ok. ",null,1432117.0,"Hovedkontroll etter skjema. KONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-09T14:09:33",2.0,"FAGP;10",2523508.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll ihht sjekklistetrinn\r\nFeil og mangler evt. uttak av deler rapporteres i Mobile Action"," - ",null,null," - ","2023-12-27T17:00:00",2.0,null,null,null,"2023-12-21T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2024-01-02T13:41:54","Skiftet hydraulikk slange, satt på ny spiral hele veien og stripset.",null,1439961.0,"Oljelekkasje fres","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-01-02T11:57:50",2.0,"07",2531073.0,"GMHBU","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Lekkasje mellom kobling og slange på sylinder til justering av tut, nederste slange på sylinder.\rFikk ikke vasket av snø da sweeper fremdeles står i vaskehall.\r\rPære i høyre rotorblink virker heller ikke. \r\nLokasjon: Maskinhall"," - ",null,null," - ","2024-01-03",3.0,null,null,null,"2024-01-02"]
["+DV=910.512-GZ0004","2024-10-14T14:01:16","Smurt opp , sjekka giroljenivå\r\nVasket drivkjede justert og smurt.",null,1629611.0,"Service 2024","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2024-10-09T12:00:28",4.5,"07",2717440.0,"GMSIT","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold ihht fabrikantens anbefalinger"," - ",null,null," - ","2024-09-15T17:00:00",3.0,null,"2024-09-14T07:00:00","2024-09-14T10:00:00","2024-09-09T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2025-02-13T12:47:42","13.02.2025 12:43 - GMADL\r\nAlt ok. ",null,1731310.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-02-13T12:43:23",8.0,"FAGP;10",2817594.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll ihht sjekklistetrinn\r\n\r\nFeil og mangler evt. uttak av deler rapporteres i Mobile Action"," - ",null,null," - ","2025-01-16T17:00:00",2.0,null,null,null,"2025-01-10T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2025-01-17T02:02:04","12.01.2025 21:21 - GMHNY\r\n11/1-2024.Skjært ut rundt hullet. Slipt. Sveiset inn ny plate i siden på utkasterhuset . Brukte en 4 mm plate. Lakkert over.. 12/1-2024. Måtte sveise hull i siden på den nye platen. Da F- laget fikk noe i fresen . De brukte rette settet/ presse. Da denne gikk igjennom siden, måtte det sveises på nytt. Manglet div bolter bak på deksel. Byttet / erstattet til nye.",null,1731665.0,"Sprekt utkasterhus","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-01-12T13:04:19",8.0,"07",2817945.0,"GMHNY","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Rep av skade utkasterhus"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.512-GZ0004","2025-09-12T08:10:12","Utført service i henhold til veiledning.\r\nFres stod parkert innerst i stortingsgarasje. Mye tid på flytting av utstyr.\r\nVasket ren fres da den var full av skit.\r\nByttet olje på girkasse.\r\nSmørt opp alle smørepunkt.\r\nRengjort kjede, strammet og smørt. \r\nTestkjørt alle funksjoner.\r\n\r\n\r\n\r\nRep:\r\n-Utkastertrommel tynnslitt og hull i. Kappet ut et stort stykke. Kappet til en hardox plate, bøyd den i pressa til den fikk samme bue. Målt og tilpasset til hullet i utkastertrommel.\r\nSveiset den inn. Slipt og lakkert.\r\n- Hjullager bærehjul venstre side ulyd. Byttet til nye lager.",null,1913683.0,"Service 2025","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2025-09-05T12:39:11",32.0,"07",2996864.0,"GMROM","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Sommervedlikehold ihht fabrikantens anbefalinger"," - ",null,null," - ","2025-09-14T17:00:00",3.0,null,"2025-09-14T07:00:00","2025-09-14T10:00:00","2025-09-08T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2026-02-11T08:39:21","09.02 GMSJB: kontrollert hull i vifte huset, målt og tenkt hvordan dette er best å løse uten å demontere hele innmater og vifte, \r\nbesluttet med å sveise 3 stk lapper på 20x20 cm i 4 mm  stål, \r\nsveiset dette sammen, mye trøbbel med sveise apparat, måtte låne maskin fra fisiko, denne er litt liten for denne type jobb men det går akkurat, \r\n\r\nsveiset og presset vifte hus i riktig form, dette hadde blitt egg formet fra all slitasje, \r\nmontert sammen med nye brytebolter, \r\nfunksjons prøvd OK. 1 av 4 vifte spader tar borti huset etter innlegg, hører det så vidt, dette vil slite seg til",null,2032155.0,"Kont/Rep. hull i utkaster hus","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2026-02-11T08:39:17",13.0,"07",3113452.0,"GMSJB","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","3 - Til planlegging (<14d)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Er slitt hull i utkaster hus."," - ",null,null," - "]
["+DV=910.512-GZ0004","2026-02-11T08:34:01","11.02 GMSJB: demontert beskyttelse plate, slipt ut blindmutter, montert ny blind mutter og bolter, det mangler riktig shims hylse, her ble det montert skiver for å kompansere for mangel av shims, \r\nmontert sammen med nye bryte bolter, pga synlig strekk i boltene,",null,2042186.0,"Løs bolt på beskyttelsedeksel over kraftoverføring","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2026-02-11T08:33:55",2.0,"07",3123273.0,"GMSJB","GM - Oslo lufthavn","G5930 - Maskinteknisk verksted","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.510-GZ0008","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","Løs bolt på beskyttelsedeksel over kraftoverføring (se bilde), får verken skrudd den inn eller ut"," - ",null,null," - "]
["+DV=910.512-GZ0004","2026-03-02T21:22:00","02.03.2026 21:22 - GMKHH\r\n3763,8 timer har traktor 512 gått. \r\rSmurt kjede på fres, smurt nippler, sett over. Ikke vasket, da vi tok skjema inne i sukkerbiten \r\rObs* Ligger lapp i traktor: Fres lager litt lyd men OK å bruke, vifte som tar i huset etter sveising ",null,2054422.0,"Hovedkontroll etter skjema. \r\n\r\nKONTROLLSKJEMA TOKVAM 256 TH","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2026-03-02T21:09:06",2.0,"FAGP;10",3135261.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","02 - Forebyggende vedlikehold"," - ","Smøring og kontroll ihht sjekklistetrinn\r\n\r\nFeil og mangler evt. uttak av deler rapporteres i Mobile Action"," - ",null,null," - ","2026-03-01T17:00:00",2.0,null,null,null,"2026-02-23T07:00:00"]
["+DV=910.512-GZ0004","2026-03-02T21:18:13",null,null,2059943.0,"GMKHH 02-03-2026 21:08 ","GM - Oslo lufthavn","Fullført","2026-03-02T21:18:05",0.0,"FAGP;10",3135261.0,null,"GM - Oslo lufthavn","G5920 - Plassvedlikehold","2 - I løpet av dagen (<12t)",null,"GM - Oslo lufthavn","+DV=910.512-GZ0004","UTSTYR","GM - Oslo lufthavn","01 - Korrektivt vedlikehold"," - ","GMKHH 02-03-2026 21:08 "," - ",null,null," - ","2026-03-01T17:00:00",{"$nulls":4},"2026-02-23T07:00:00"]